Приложение№1

приказ № 74 от «11».09.2020г.

**Совместный план реализации мероприятий «дорожной карты»**

**в рамках реализации сетевого взаимодействия регионального проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** |
| 1. | Проведение установочных мероприятий по региональному проекту (семинары, собеседования с руководителями сетевой пары) | до 31.10.2020 г. |
| 2. | Самоанализ деятельности школы по заданным показателям  с учетом анализа по запросу. | до 31.10.2020 г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Составление совместной «дорожной карты» по повышению качества образования в школе | до 31.10.2020 г. |
| 4. | Создание на сайте школы информационной страницы регионального проекта | до 31.10.2020 г. |
| 5. | Совещание с руководителями образовательных организаций, муниципальными координаторами | весь период |
| 6. | Методическое сопровождение (консультирование) учителей и специалистов служб сопровождения | ноябрь 2020 г. - май 2021 г. |
| 7. | Повышение квалификации школьных команд по программе «Формирование и оценка функциональной грамотности школьников» | 26.10 - 23.12.2020 г. |
| 8. | Проведение исследования сформированности функциональной грамотности у школьников 6-х классов | 12-13 ноября 2020 г. |
| 9. | Выездные мероприятия в школы с целью консультационной поддержки, поиска сетевых партнеров | весь период |
| 10. | Обеспечение школ пособиями, доступами к электронным платформам, повышение квалификации, др. | весь период |
| 11. | Участие мотивированных обучающихся в тематических мероприятиях | январь - май 2021 г. |
| 12. | Участие обучающихся в образовательных программах . | февраль - май 2021 г. |
| 13. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений при взаимодействии | январь - май 2021 г. |
| **14.** |
| 14.1 | Анкетирование и назначение региональных координаторов проекта | 22.01.2021 г. - 15.02.2021 г. |
| 14.2 | Анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах | 28.01.2021 г. - 15.02.2021 г. |
| 14.3 | Установочный семинар/вебинар для образовательных организаций | 15.02.2021 г. |
| 14.4 | Вебинар для региональных кураторов отобранных ОО | 26.02.2021 г. |
| 14.5 | Первичное посещение региональными кураторами ОО | 10.03.2021 г. |
| 14.6 | Научно-методические вебинары по темам, предлагаемым Методикой адресной поддержки | 10.03.2021 г. - 02.04.2021 г. |
| 14.8 | Первый этап мониторинга реализации региональных дорожных карт | 30.05.2021 г. - 21.06.2021 г. |
| 14.9 | Экспертиза документов | 28.06.2021 г. |
| 14.10 | Второй этап мониторинга реализации дорожных карт | 20.09.2021 г. - 01.11.2021 г. |
| 14.11 | Экспертиза документов | 15.11.2021 г. |
| 14.12 | Подведение итогов проекта "Адресная методическая помощь " | 20.12.2021 г. |
| 15. | Участие школьных команд в мероприятиях по профессиональному самоопределению обучающихся | апрель 2021 г. |
| 16. | Цикл культурно-просветительских поездок для управленческих команд и педагогических коллективов ОО | апрель - ноябрь 2021 г. |
| 17. | Реализация региональной "дорожной карты" | октябрь 2020 г. - июнь 2021 г. |
| 18. | Участие представителей школ в региональных, межрегиональных мероприятиях | весь период |
| 19. | Самоанализ деятельности школ после преобразований | июнь 2021 г. |

**Состав рабочей группы по реализации плана мероприятий «дорожной карты»**

**в рамках реализации сетевого взаимодействия регионального проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Должность** |
| 1. | Теуважев А.Т. | Директор |
| 2. | Мальсургенова К.А. | Зам. директора по УВР |
| 3. | Бугова З.А. | Учитель информатики |
| 4. | Шарданова Р.Х. | Учитель английского языка |
| 5. | Хашкулова Т.А. | Учитель химии и биологии |
| 6. | Бабугоева Л.З. | Учитель истории и обществознания |
| 7. | Джибилова И.М. | Учитель русского языка и литературы |