2 . Паспорт программы.

| Наименование программы | Среднесрочная программа развития МКОУ «СОШ» с.п. Шордаково на 2022г. |
| --- | --- |
| Цель Программы | Цель: Повышение качества образования в МКОУ «СОШ» с.п. Шордаково путем реализации комплекса мероприятий, направленных на создание образовательной среды, способствующей формированию личной успешности каждого обучающегося. |
| Задачи Программы | Задачи: -Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов для обеспечения высокого качества образования, его доступности, удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. -Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей. -Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие кадрового потенциала школы. -Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса. -Реализация программы работы с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию. |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | Риск 1 Низкий уровень оснащения школы Цель: Повышение к 2022 году уровня оснащения школы, способствовавшего повышению качества образования за счет эффективного использования всех компонентов информационно-образовательной среды. Показатели: -наличие и перечень цифрового оборудования в ОО; - контракты (договоры) на поставку оборудования; -доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в дистанционной форме с использованием современных образовательных технологий по программам «Цифровая образовательная среда», от общего числа педагогических работников ОО; - доля педагогических работников, владеющих современными цифровыми технологиями и использующими их в работе с обучающимися в рамках предметов математического, естественно-научного, технического циклов, от общего числа педагогических работников ОО; - доля обучающихся, обеспеченных учебниками в соответствии с ФГОС, от общей доли обучающихся ОО. Риск 2 Высокая доля обучающихся с ОВЗ, доля учителей испытывающих неуверенность при работе с обучающимися с ОВЗ Цель: Создание в ОО к 2022 году условий для лиц с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы и психологической коррекции недостатков в развитии. Показатели: - соответствие рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов требованиям ФГОС ОВЗ, ФГОС НОО, ФГОС ООО; - доля педагогических работников (в том числе специалистов школьной службы психолого-педагогического сопровождения), реализующих адаптированные основные общеобразовательные программ, прошедших повышение квалификации по программам, направленным на совершенствование психолого-педагогического сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, обучение технологиям работы с детьми с ОВЗ, от общего числа педагогических работников ОО, реализующих АООП; - доля обучающихся с ОВЗ, участвующих в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках различного уровня (муниципального, регионального, федерального), от общего числа обучающихся по АООП; -доля обучающихся по АООП, а также обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, охваченных своевременной и качественной психолого-педагогической помощью, от общего числа обучающихся по АООП; - соответствие числа штатных единиц специалистов службы психологопедагогического сопровождения для работы с обучающимися по АООП (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор) требованиям действующего законодательства в сфере образования; - доля родителей (законных представителей) обучающихся по АООП, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги. Риск 3 Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров Цель: Обеспечение эффективного устойчивого развития единой образовательной среды школы, способствующей их всестороннему развитию на основе формирования ключевых языковых компетентностей, развитие социально-педагогического партнерства, способствующего включению обучающихся, испытывающих трудности в преодолении языковых и культурных барьеров в социально-культурное пространство школы, города, республики. Показатели: - доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы; - наличие Положения по работе с обучающимися, испытывающими трудности в преодолении языковых и культурных барьеров; - доля обучающихся, принявших участие в социально значимой деятельности школы путем участия в общественных делах класса, школы, города, региона, в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах; - количество (доля) обучающихся, испытывающих трудности в преодолении языковых и культурных барьеров, подтвердивших свои оценки на ВПР. |
| Методы сбора и обработки информации | Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся. - Проведение мониторинга качества образования. - Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса. - Диагностика педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы в образовательном процессе. -Диагностика педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы в образовательном процессе для преодоления языковых и культурных барьеров. |
| Сроки и этапы реализации программы | Первый этап (I квартал 2022 года) - Аналитико-диагностический (подготовительный). Цель: проведение аналитической и диагностической работы. Второй этап (II квартал 2022 года) - Экспериментально-внедренческий Цель: определение концепции развития ОО, разработка среднесрочной программы развития ОО, разработка и внедрение целевых подпроектов. Третий этап (II-III квартал 2022 года) - Промежуточного контроля и коррекции Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса. Четвертый этап (IV квартал 2022 года – I квартал 2023 года) - Полная реализации проекта (заключительный). Цель: подведение итогов реализации проекта, распространение опыта работы. |
| Перечень подпрограмм Программы | Программа по преодолению низкой учебной мотивации обучающихся. Программа по преодолению высокой доли обучающихся с рисками учебной неуспешности |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Риск 1 Низкий уровень оснащения школы Риск 2 Высокая доля обучающихся с ОВЗ Снижение доли учителей, испытывающих неуверенность при работе с обучающимися с ОВЗ с 8% до 5% Риск 3 Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров Снижение доли обучающихся с рисками по преодолению языковых и культурных барьеров с 24 % до 10% Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике преподавания эффективные технологии, формы, методы и средства обучения. |
| Исполнители | Администрация, педагогический коллектив школы |
| Порядок управления реализацией Программы | Администрация школы, куратор и муниципальный координатор. |

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

3.1 Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, перечень

целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения

Цель: Повышение качества образования в МКОУ «СОШ» с.п. Шордаково  путем реализации

комплекса мероприятий, направленных на создание образовательной среды, способствующей

формированию личной успешности каждого обучающегося.

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:

Задачи:

-Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов для обеспечения высокого

качества образования, его доступности, удовлетворения образовательных потребностей обучающихся,

запросов семьи и общества.

-Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных возможностей каждого

ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей.

-Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие кадрового потенциала

школы.

-Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого качества

непрерывного образовательного процесса.

Реализация программы работы с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию.

Следующие цели и задачи в отношении установленных рисков будут решены ОО до конца 2021 года:

Риск 1

Низкий уровень оснащения школы

Цель: Повышение к 2022 году уровня оснащения школы, способствовавшего повышению качества

образования за счет эффективного использования всех компонентов информационно-образовательной

среды.

Задачи:

- Модернизировать материально-техническую базу.

-Осуществить информатизацию образовательного процесса.

Риск 2

Высокая доля обучающихся с ОВЗ

Цель: Создание в ОО к 2022 году условий для лиц с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в

освоении образовательной программы и психологической коррекции недостатков в развитии.

Задачи:

-Обеспечить специальные кадровые условия.

-Организовать повышение профессионального мастерства через курсы повышения квалификации

педагогов-предметников, работающих с детьми ОВЗ.

- Приобрести учебники для обучающихся с ОВЗ.

Риск 3

Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров

Цель: Обеспечение эффективного устойчивого развития единой образовательной среды школы,

способствующей их всестороннему развитию на основе формирования ключевых языковых

компетентностей, развитие социально-педагогического партнерства, способствующего включению

обучающихся, испытывающих трудности в преодолении языковых и культурных барьеров в социальнокультурное пространство школы, города, республики.

Задачи:

-Создать более комфортные условия для повышения качества образования учащихся их социальной

адаптации в целом к жизни в школе, городе, а также их мягкой интеграции в городское сообщество.

-Способствовать освоению учащимися образовательных программ, формированию культурной

компетентности обучающихся.

-Способствовать воспитанию коммуникативной культуры учащихся, умению общаться с

представителями разных культур, воспитанию толерантного сознания обучающихся школы.

-Организовать активное включение родителей учащихся в процесс адаптации.

Риск 2 Высокая доля обучающихся с ОВЗ

Цель: Создание в ОО к 2022 году условий для лиц с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в

освоении образовательной программы и психологической коррекции недостатков в развитии.

Показатели:

- соответствие рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов требованиям ФГОС ОВЗ,

ФГОС НОО, ФГОС ООО;

- доля педагогических работников (в том числе специалистов школьной службы психологопедагогического сопровождения), реализующих адаптированные основные общеобразовательные

программ, прошедших повышение квалификации по программам, направленным на совершенствование

психолого-педагогического сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, обучение

технологиям работы с детьми с ОВЗ, от общего числа педагогических работников ОО, реализующих

АООП;

- доля обучающихся с ОВЗ, участвующих в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках различного

уровня (муниципального, регионального, федерального), от общего числа обучающихся по АООП;

- доля обучающихся по АООП, а также обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, охваченных своевременной и

качественной психолого-педагогической помощью, от общего числа обучающихся по АООП;

- соответствие числа штатных единиц специалистов службы психолого-педагогического сопровождения

для работы с обучающимися по АООП (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор)

требованиям действующего законодательства в сфере образования;

- доля родителей (законных представителей) обучающихся по АООП, положительно оценивших качество

услуг психолого-педагогической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за

получением услуги.

Риск 3 Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров

Цель: Обеспечение эффективного устойчивого развития единой образовательной среды школы,

способствующей их всестороннему развитию на основе формирования ключевых языковых

компетентностей, развитие социально-педагогического партнерства, способствующего включению

обучающихся, испытывающих трудности в преодолении языковых и культурных барьеров в социальнокультурное пространство школы, города, республики.

Показатели:

- доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной

программы;

- наличие Положения по работе с обучающимися, испытывающими трудности в преодолении языковых и

культурных барьеров;

- доля обучающихся, принявших участие в социально значимой деятельности школы путем участия в

общественных делах класса, школы, города, региона, в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах;

- количество (доля) обучающихся, испытывающих трудности в преодолении языковых и культурных

барьеров, подтвердивших свои оценки на ВПР.

3.2 МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ И НАПРАВЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЗАДАЧ

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализац ии | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкий уровень оснащения школы | Модернизирова ть материальнотехническую базу Осуществить информатизац ию образовательн ого процесса | Обновление технических средств обучения и компьютерного оборудования (в том числе в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда») | 3-4 кварталы 2022 года | Количество компьютеров (ноутбуков), используемых в учебных целях; наличие и перечень цифрового оборудования в ОО; контракты (договора) на поставку оборудования | Директор ОО | Педагогический коллектив |
|  | Модернизирова ть материальнотехническую базу | Укрепление материальнотехнической базы кабинетов, необходимых для психологопедагогического сопровождения и индивидуальной коррекционной работы с обучающимися ограниченными возможностями здоровья | 3-4 кварталы 2022 года | Наличие и перечень оборудования в ОО, необходимого для психологопедагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ | Директор ОО | Педагогический коллектив |
|  | Организация профессиональ ной подготовки педагогических работников по программам «Цифровая образовательн ая среда» | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по использованию компьютерных и технических средств для внедрения современных образовательных технологий в ОО (в том числе через программы повышения квалификации, наставничество) | Июнь-август 2022 года | Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации в дистанционной форме с использованием современных образовательных технологий по программам «Цифровая образовательная среда», от общего числа педагогических работников ОО | Заместитель директора по УВР | Педагогический коллектив |
|  | Пополнить библиотечный фонд учебниками и пособиями в соответствии с требованиями ФГОС | Обеспечение обучающихся учебниками и наглядными средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС | май-август 2022 | Количество учебников и наглядных средств обучения в соответствии с требованиями ФГОС | Директор ОО Заместитель директора по УВР | Педагогический коллектив |
| Высокая доля обучающихся с ОВЗ | Организовать независимую экспертизу рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов АООП на соответствие требованиям ФГОС. | Экспертиза и актуализация рабочих программ учебных предметов на 2021-2022 учебный год, коррекционных курсов АООП на соответствие требованиям ФГОС | июнь 2022 года | Наличие рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов АООП, соответствующих ФГОС | Заместитель директора по УВР | Педагогический коллектив |
|  | Организовать повышение профессионального мастерства через курсы повышения квалификации педагогов-предметников, работающих с детьми ОВЗ. | Изучение профессиональны х затруднений педагогических работников по работе с детьми с ОВЗ, обеспечение профессиональной подготовки и методической помощи педагогическим работникам, реализующим АООП | май-июнь 2022 года | Количество педагогических работников (в том числе специалистов школьной службы психологопедагоги ческого сопровождения, реализующих АООП, прошедших повышение квалификации по программам, направленным на совершенствование психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучение технологиям работы с детьми | Заместитель директора по УВР | Педагогический коллектив |
|  | Обеспечить специальные кадровые условия | Обеспечение эффективного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ (организация работы логопедической службы, консультативно-диагностической службы, психолого-педагогического консилиума) | Май-декабрь 2022года | -Количество обучающихся по АООП, охваченных своевременной и качественной психолого-педагогической помощью); -численность штатных единиц специалистов службы психолого-педагогического сопровождения для работы с обучающимися по АООП (педагог-психолог, учитель-логопед) в штатном расписании. | Директор ОО | Педагогический коллектив |
| Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров | Провести диагностику уровня учебной мотивации | Проведение диагностики уровня учебной мотивации среди обучающихся, имеющих трудности в преодолении языковых и культурных барьеров | Май-декабрь 2022года | Количество обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы | Заместитель директора по УВР | Педагогический коллектив |
|  | Укрепить нормативноправовую базу | Разработка локального акта по работе с обучающимися, испытывающими трудности в преодолении языковых и культурных барьеров | Май 2022 года | наличие Положения по работе с обучающимися, испытывающими трудности в преодолении языковых и культурных | Директор ОО | Педагогический коллектив |
|  | Обеспечить психологически й комфорт обучающихся в урочной и внеурочной деятельности | Организация и проведение уроков, на которых создается «ситуация успеха» для всех обучающихся | Постоянно | Уровень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью | Заместитель директора по УВР | Педагогический коллектив |
|  | Организовать более эффективную работу с обучающимися, испытывающи ми трудности в преодолении языковых и культурных барьеров; | Участие в социально значимой деятельности школы путем участия в общественных делах класса, школы, города, региона, в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах | Постоянно | Количество обучающихся, принявших участие в общественных делах класса, школы, города, региона, в интеллектуальных олимпиадах | Заместитель директора по УВР | Педагогический коллектив |
|  | Организовать повышение квалификации педагогов | Участие педагогов в методических вебинарах по преодолению рисков, организованны | Постоянно | Количество педагогов, принявших участие в вебинарах | Директор ОО | Педагогический коллектив |
|  | Провести анализ выполнения Всероссийских проверочных работ результатов ГИА | Анализ выполнения обучающимися ВПР Анализ результатов ГИА | Май-июнь2022года | -Количество обучающихся, подтвердивших свои отметки на ВПР; - количество выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общ | Заместитель директора по УВР | Педагогический коллектив |

3.3 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

-Руководителем программы является директор МКОУ «СОШ » с.п Шордаково, который несет

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное

использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы

и методы управления реализацией программы.

- В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее

реализацию, совершенствование механизма реализации программы.

-Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный координатор, куратор проекта «500+»,

директор школы.

- Программа реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных лиц на основе планирования и

дополнительного создания программ и проектов.

По каждому фактору, диагностируемому в рисковом профиле, разработана программа:

Программа повышения уровня материально-технического оснащения МКОУ «СОШ» с.п. Шордаково;

Программа «Одаренный ребенок»;

Программа социально-культурной и языковой адаптации учащихся и их семей в МКОУ «СОШ»с.п. Шордаково;

Программа по преодолению рисков учебной неуспешности у обучающихся МКОУ «СОШ»с.п. Шордаково;

- Мероприятия по реализации программы являются основой годового плана работы школы.

- Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных антирисковых программ регулярно

представляется на заседании педагогического совета.

- Сотрудничество участников программы (муниципальный координатор, куратор школы МКОУ «СОШ» с.п. Шордаково)

осуществляется при помощи телефонной связи, ВКС, мессенджеров, посредством электронной почты.

- Реализация Программы предусматривает формирование рабочих документов, связанных с перечнем

первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий Программы, с разграничением функций исполнителей.